Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo phạm vi Sprint, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sử dụng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp Capacity thực tế để dự báo phạm vi phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc, kiểm tra khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc, giảm thời gian chờ khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Là chức năng cốt lõi giúp người dùng đặt trước vị trí sạc, trực tiếp phục vụ Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì ưu tiên thấp hơn và quy tắc hủy sát giờ vẫn chưa rõ; nên làm rõ trước khi đưa vào Sprint sau. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |
| Mức dự báo |  | 16 SP | Không phải cam kết | Tổng 11 SP nằm trong mức Velocity tham khảo và ưu tiên hoàn thành luồng tìm trạm, xem giờ trống, đặt chỗ. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng tạo lịch đặt chỗ, kiểm tra khung giờ và tình trạng vị trí sạc trước khi xác nhận. | API đặt chỗ trả về mã xác nhận khi hợp lệ; từ chối đặt khi khung giờ không còn trống. | 8 giờ |
| 2 | Xử lý đặt chỗ đồng thời và kiểm thử quy tắc không cho phép một vị trí có hai lịch trùng thời gian. | Bộ kiểm thử chứng minh hai yêu cầu đặt đồng thời chỉ có tối đa một yêu cầu thành công cho cùng vị trí và khung giờ. | 10 giờ |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 3, đường thực tế giảm từ 28 xuống 25 giờ, nhưng ngày 3 vẫn còn 25 giờ so với mức lý tưởng 21 giờ. Đặc biệt, ngày 4 số giờ thực tế tăng lên 26 giờ, trong khi mức lý tưởng chỉ còn 18 giờ, cho thấy công việc phát sinh hoặc tiến độ bị chậm, làm tăng nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum, nhóm cần kiểm tra nguyên nhân khiến công việc còn lại tăng từ 25 giờ ở ngày 3 lên 26 giờ ở ngày 4, xác định trở ngại và hỗ trợ xử lý các Task đang bị chậm. Đến ngày 6, thực tế còn 18 giờ so với mức lý tưởng 12 giờ, nên Developers cần phối hợp ưu tiên hoàn thành các công việc phục vụ Sprint Goal, không tự ý thay đổi Story Point.